## 시트1
Task ID | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 마감일 | 우선순위
001 | 기획 | 1.1 요구사항·범위 분석 — 61개 요구사항의 구현 완료·이번·후속·보류와 수용기준을 확정 | 천성배 | 완료 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 높음
002 | 기획 | 1.2 일정·의존성 계획 — 데이터→AI→개발→QA 순서, 병렬 작업, 핵심 마일스톤을 배치 | 박제섭 | 완료 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 높음
003 | 기획 | 1.3 프로젝트·산출물 계획 — WBS 작업과 제출 산출물의 연결 및 검수 체계를 정리 | 정주애 | 완료 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 보통
004 | 데이터 수집·저장 | 2.1 데이터·ERD 분석 — PostgreSQL 26테이블·266컬럼·64 FK와 업무 관계 점검 (DAT-001~004) | 박제섭 | 완료 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 높음
005 | 데이터 수집·저장 | 2.2 수집·합성 데이터 구축 — filled/empty 팀과 고객·일정·딜·발주·C/S 데이터를 구축 (USR-004) | 박지유 | 완료 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 높음
006 | 데이터 수집·저장 | 2.3 DB·저장소 설계·검증 — append-only SQL, ORM/ERD 일치, 관계 무결성·원자성 검증 | 박제섭 | 완료 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 높음
007 | 데이터 전처리·학습 | 3.1 데이터 전처리 — UUID 관계, 영업 단계·날짜 의미, 미팅 원문과 결측값을 정제 | 천성배 | 진행 중 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 높음
008 | 데이터 전처리·학습 | 3.2 학습 데이터·특징 구축 — C/S 후보와 딜 평가 10개 특성·정답 기준 구조화 (AI-003~004) | 박지유 | 진행 중 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 높음
009 | 데이터 전처리·학습 | 3.3 ML/DL 모델 학습 — 딜 승산 점수, model_version, 재분석 이력을 분리 저장 (AI-004) | 박제섭 | 진행 중 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 높음
010 | 데이터 전처리·학습 | 3.4 중간 발표·학습 마감 — 8/18 발표 후 전처리·학습 결과를 8/21까지 보완·확정 | 천성배 | 진행 중 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 높음
011 | 모델링·평가 | 4.1 AI 시스템·실행이력 설계 — 단일 LLM 호출과 agent_run의 append-only 기록 구조 설계 | 정주애 | 진행 중 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 높음
012 | 모델링·평가 | 4.2 미팅 분석·딜 점수 모델링 — 결과 계약, C/S 후보 검토, 최신 딜 점수 조회 흐름 모델링 | 박지유 | 진행 중 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 높음
013 | 모델링·평가 | 4.3 Vector/Graph DB 적용 검토 — 실행 계보·업무 관계 기반 최소 적용 구조 및 구축 결과 정리 | 박제섭 | 예정 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 보통
014 | 모델링·평가 | 4.4 모델 평가·Agent 경계 검증 — 성능과 API 교체 경계를 평가하고 전체 orchestration은 보류 | 천성배 | 예정 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 높음
015 | 웹 애플리케이션 개발 | 5.1 화면 설계 — 고객·일정·딜·발주·C/S와 loading/error/retry/empty/pending 상태 설계 | 정주애 | 진행 중 | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 보통
016 | 웹 애플리케이션 개발 | 5.2 Backend·API 개발 — CRUD·영업 단계·발주 연동·팀 설정을 OpenAPI·트랜잭션 기준으로 구현 | 박제섭 | 진행 중 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 높음
017 | 웹 애플리케이션 개발 | 5.3 Frontend 웹 개발 — 실제 DB/API 기반 핵심 화면과 팀·역할별 조회 범위 구현 | 정주애 | 예정 | 2026-08-18 | 2026-09-07 | 높음
018 | 웹 애플리케이션 개발 | 5.4 LLM 연동 — 서버 환경변수, 입력·출력 schema 검증, 실행 이력 저장을 연동 | 박제섭 | 예정 | 2026-08-24 | 2026-09-08 | 높음
019 | 웹 애플리케이션 개발 | 5.5 기능 통합 — Frontend·Backend·DB·AI를 UUID/FK로 통합하고 mock 혼용을 제거 | 정주애 | 예정 | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 높음
020 | 통합 테스트·배포 | 6.1 서비스 테스트 계획 — 요구사항 수용기준을 기능·데이터·보안·AI·배포 시나리오에 연결 | 천성배 | 예정 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 높음
021 | 통합 테스트·배포 | 6.2 데이터·보안·API 검증 — 팀 격리, 세션·Origin·비밀정보, FK·트랜잭션을 검증 | 박지유 | 예정 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 높음
022 | 통합 테스트·배포 | 6.3 통합·AI 서비스 테스트 — 사용자 흐름, 화면 상태, 모델 버전·실행 이력 자동 테스트 | 박지유 | 예정 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 높음
023 | 통합 테스트·배포 | 6.4 오류 수정·배포 검증 — 통합 결함 수정 후 웹앱·API·DB·AI 배포본을 6W 내 동결 | 박제섭 | 예정 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 높음
024 | 최종 발표·산출물 | 7.1 최종 산출물 검수 — 요구사항 누락, 산출물 연결, 테스트 증적, 제출 형식 점검 | 박지유 | 예정 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 높음
025 | 최종 발표·산출물 | 7.2 최종 발표 준비·발표 — 핵심 문제·해결 구조·AI 결과·서비스 시연 정리 및 9/17 발표 | 천성배 | 예정 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 높음
026 | 최종 발표·산출물 | 7.3 소스코드·시연영상 정리 — 재현 가능한 소스·설정·실행 안내와 시연영상 패키징 | 정주애 | 예정 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 높음
027 | 최종 발표·산출물 | 7.4 최종 제출·리소스 정리 — 9/18 제출 후 잔여 이슈·리소스·보류 요구사항 정리 | 천성배 | 예정 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 높음

## 산출물·마일스톤
주차 | 기간 | 핵심 목표 | 주요 산출물 | 마일스톤
1W | 8/3~8/7 | 기획 완료 | 요구사항 정의서, WBS, 프로젝트 기획서 | 8/7 기획 완료
2W | 8/10~8/14 | 데이터 기반 구축 | 수집 데이터 보고서, DB·저장소 설계 문서 | 8/14 데이터 기반 완료
3W | 8/18~8/21 | 전처리·학습 완료 / 모델링 착수 | 중간 발표 PT, 전처리 결과, 학습결과·모델 | 8/18 중간 발표 · 8/21 학습 완료
4W | 8/24~8/28 | 모델링 진행 / 개발 착수 | AI 시스템 아키텍처, 화면설계서 | 개발 착수
5W | 8/31~9/4 | 모델링 평가 완료 / 통합 | Vector·Graph DB 결과, 모델 평가, Agent 테스트 결과 | 9/4 모델링 완료
6W | 9/7~9/11 | 서비스 완성·배포 검증 | 웹앱, 시스템 구성도, 서비스 테스트 결과 | 9/11 배포 완료
7W | 9/14~9/18 | 최종 발표·제출 | 최종 발표 PT, 소스코드, 시연영상 | 9/17 발표 · 9/18 제출

## 요구사항 추적
요구영역 | 요구사항 ID | 완료 | 이번 | 후속 | 보류 | 연결 Task ID | 반영 기준
사용자·권한 | USR-001~004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 001~002, 005, 016, 021 | 완료 기능 회귀검증, USR-004 데이터·권한 구현
고객 관리 | CRM-001~005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 001, 007, 015~017, 022 | CRM-004 이번 구현, CRM-005 후속 인터페이스 추적
일정 관리 | ACT-001~006 | 2 | 3 | 1 | 0 | 001, 007, 015~017, 022 | ACT-002~004 이번 구현, ACT-006 후속
영업 딜 | SAL-001~010 | 0 | 7 | 3 | 0 | 001, 007~009, 012, 015~017 | 이번 구현 7건 우선; SAL-010 AI 모델링, SAL-003/004 후속
발주 관리 | ORD-001~004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 001, 005, 015~017, 021~022 | 딜 연결·상태·품목·단계 이동을 이번 구현
C/S 관리 | SUP-001~004 | 3 | 0 | 1 | 0 | 001, 012, 015~017, 022 | 기존 CRUD 회귀검증, SUP-004 AI 후보 검토 모델링
대시보드 | DSH-001~003 | 0 | 0 | 3 | 0 | 001, 015, 024 | 이번 개발에는 추가하지 않고 후속 데이터 계약만 추적
팀장 설정 | SET-001~006 | 0 | 4 | 2 | 0 | 001, 015~017, 021 | SET-002/004~006 우선; 설정 UI·단계 편집 후속
LLM·Agent | AI-001~005 | 0 | 1 | 3 | 1 | 008~014, 018, 022 | AI-001/003/004는 타임라인 반영; 전체 orchestration 보류
데이터베이스 | DAT-001~005 | 0 | 4 | 0 | 1 | 004~007, 021 | DAT-001~004 기반 구축; 파일 업로드·Storage 정책 보류
보안·비기능 | SEC-001~004, NFR-001~005 | 3 | 5 | 0 | 1 | 001, 006, 015~023, 024 | 보안·API·UI·자동검증 반영; NFR-005 제외 기능 미개발
합계 |  | 14 | 30 | 14 | 3 | 총 61건